| ata de reunião |  |
| --- | --- |
| INDICADORES OPERACIONAIS |  |

| # Data: |  | # Hora: |  | # Objetivo: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 de julho de 2026 |  | 14h às 15h30 |  | Realizar o alinhamento inicial das etapas de implantação da controladoria jurídica |

| # Presentes |  | # DURAÇÃO DA REUNIÃO |
| --- | --- | --- |
| [NOME DA CONSULTORA] [NOME DO SÓCIO/RESPONSÁVEL] [NOME DO SÓCIO/RESPONSÁVEL] |  | 13h50 às 15h10 |

# DEFINIÇÕES

1. Contexto A reunião teve como objetivo alinhar o cronograma de implantação da Controladoria Jurídica interna do escritório F. Bernardes, apresentar as próximas etapas à Natália, que ficará à frente da operação, e definir os cuidados necessários para a transição das atividades atualmente executadas por terceirizada. 2. Situação atual da controladoria e transição - Fellipe informou que a terceirizada foi comunicada sobre a transição e que já foi formalizado o termo de distrato com aviso prévio. - Durante o aviso prévio, a terceirizada seguirá prestando os serviços normalmente. - Foi criado acesso individual para Natália no sistema e no Office, permitindo que ela se familiarize com a rotina sem interferir diretamente nas atividades atuais da terceirizada. - A transição deve ser conduzida com cautela para evitar perda de informações, especialmente na gestão de intimações, publicações e prazos.

3. Fase 1 - Fluxos críticos

A Fase 1 foi definida como prioritária por envolver atividades de maior risco jurídico ao escritório. Ela será dividida em dois fluxos principais.

3.1 Fluxo 1 - Gestão de publicações, prazos e protocolos

- O fluxo foi iniciado com a reunião de onboarding em 18 de junho de 2026.

- O primeiro objetivo será mapear como a terceirizada realiza atualmente o recebimento e o lançamento das intimações.

- Natália deverá realizar reunião com a terceirizada para levantar informações práticas sobre a rotina atual.

- Serão avaliadas as configurações existentes no sistema, os padrões de cadastro de prazos e as necessidades específicas do escritório.

- A expectativa é concluir esse fluxo até 30 de junho de 2026, possibilitando que Natália passe a executar diariamente as rotinas de intimações e publicações.

- Foi ressaltado que o sistema Office ADV deverá ser a fonte principal de operação, mantendo o Alert como fonte complementar de conferência.

3.2 Fluxo 2 - Demais atividades de Controladoria Jurídica

- O fluxo abrangerá atividades como cadastro de processos, recebimento de documentos, eventual contato com clientes, organização de arquivos e padronização de salvamento de documentos.

- Será avaliada a estrutura atual de armazenamento, especialmente o uso do Google Drive, e a necessidade de contratar solução de nuvem, data center ou ferramenta integrada ao Office.

- Deverão ser definidos critérios de acesso, responsáveis pelo salvamento de documentos e tipos de documentos que poderão ser inseridos por colaboradores fora da controladoria.

- Ao final dessa etapa, será entregue o Manual de Procedimentos da Controladoria em versão PDF e editável.

- A previsão apresentada é que, em 9 de julho de 2026, a Controladoria esteja implantada em sua estrutura básica, com o manual entregue.

4. Fase 2 - Indicadores operacionais e relatórios gerenciais

- A Fase 2 será voltada à definição de indicadores operacionais aplicáveis à rotina do escritório.

- Serão construídos relatórios gerenciais com base nas informações extraídas do sistema, podendo ser avaliadas ferramentas como Power BI ou recursos equivalentes.

- Fellipe deverá participar da reunião de definição dos indicadores, pois os dados serão utilizados para gestão estratégica do escritório.

- A padronização da base de processos será essencial para viabilizar relatórios confiáveis, especialmente sobre carteiras de clientes, processos críticos e informações gerenciais.

5. Auditoria da base de processos e intimações

- Natália deverá realizar auditoria da base de processos, verificando padronização de cadastros, tipos de ação, nomes das partes, processos ausentes e eventuais inconsistências.

- Também deverá verificar a integração das intimações com o sistema, incluindo tribunais configurados, usuários, OAB’s cadastradas, captura por nome, DJe/DJEN e demais fontes contratadas.

- Foi identificado que a terceirizada vinha utilizando captação paralela via e-mail do Alert, lançando manualmente as informações no sistema.

- A orientação é priorizar a utilização do sistema como fonte principal, mantendo o Alert como segunda fonte para duplo check permanente.

- Foi recomendada análise junto ao Alert para verificar configurações, eventuais homônimos, OAB’s desnecessárias e possibilidades de bloqueio ou filtragem de capturas irrelevantes.

6. Certificados digitais e acessos

- Natália relatou dificuldade para fazer o certificado A3 funcionar em seu computador, mesmo após tentativas de instalação de drivers e configurações.

- Fellipe informou que encaminharia o contato de Ramon, responsável por suporte técnico, para auxiliar na resolução do problema.

- Foi sugerida a avaliação de gerenciadores de certificados digitais, especialmente a solução da DOC9, para facilitar o acesso remoto e seguro aos certificados.

- [CONSULTORA] informou que encaminharia contatos comerciais da DOC9 para Natália avaliar a viabilidade da solução.

- Enquanto a solução definitiva não for implementada, Natália poderá utilizar os certificados disponíveis com a equipe, conforme orientação interna.

7. E-mails, Alert e canais de comunicação

- Foi alinhado que Natália deverá ter acesso ao e-mail da Controladoria, que recebe comunicações do Alert e intimações ou citações enviadas diretamente por clientes.

- Fellipe informou que o e-mail da Controladoria permanece como canal central para recebimento das informações relacionadas a intimações e publicações.

- Natália deverá entrar no grupo com a Office ADV/Judice para verificar as configurações de importação das intimações.

- Foi mencionado que Laura e Mayra Macedo são contatos vinculados ao sistema, e Natália poderá questioná-las sobre as configurações existentes.

8. Cronograma de implantação

- [DATA INÍCIO]: reunião de onboarding e alinhamento inicial do cronograma.

- 23/06/2026: reunião operacional de levantamento sobre sistema, terceirizada e necessidades práticas.

- Até 30/06/2026: validação e entrega do Fluxo 1, permitindo início da operação diária de intimações e publicações pela controladoria interna.

- Até 09/07/2026: conclusão da implantação básica da Controladoria Jurídica e entrega do Manual de Procedimentos.

- [DATA FIM]: workshop de boas práticas em Controladoria Jurídica com a equipe e encerramento previsto da implantação.

9. Encaminhamentos e responsáveis

| Encaminhamento | Responsável | Observação |
| --- | --- | --- |
| Realizar reunião com a terceirizada para levantar a rotina atual de intimações, publicações e prazos. | Natália | Preferencialmente antes da reunião operacional de 23/06/2026. |
| Verificar configurações do Office ADV/Judice sobre importação de intimações. | Natália | Confirmar tribunais, OABs, nomes, DJe/DJEN e demais fontes de captura. |
| Avaliar configurações do Alert e possibilidade de filtros, bloqueios e limpeza de capturas desnecessárias. | Natália | Manter o Alert como fonte complementar de duplo check. |
| Encaminhar contato de suporte técnico para resolver problema com certificado A3. | Fellipe | Contato indicado: Ramon. |
| Encaminhar contatos da DOC9 para avaliação de gerenciador de certificados. | [CONSULTORA] | Contatos mencionados: Rafaela e Diandra. |
| Conceder acesso ao e-mail da Controladoria para Natália. | Fellipe/equipe interna | Canal central para Alert e comunicações de clientes. |
| Enviar cronograma de implantação e materiais apresentados. | [CONSULTORA] | Natália deverá validar datas e horários. |

10. Pontos de atenção

- A transição deve evitar perda de informações, sobretudo em publicações, prazos e protocolos.

- A agenda de Fellipe deverá ser acionada apenas quando houver necessidade de decisão estratégica ou validação específica.

- As reuniões operacionais ocorrerão prioritariamente entre [CONSULTORA] e Natália.

- As reuniões de implantação devem contar com a participação da equipe quando envolverem disseminação de fluxos ou práticas que afetem a rotina coletiva.

- A padronização da base processual é condição essencial para relatórios confiáveis e melhoria da experiência dos clientes.

11. Encerramento

A reunião foi encerrada com o alinhamento de que a implantação da Controladoria Jurídica interna foi oficialmente iniciada. [CONSULTORA] encaminhará o cronograma e os materiais apresentados para validação de Natália, e os próximos encontros serão organizados preferencialmente em turno fixo, com prioridade para o período da tarde. Fellipe colocou-se à disposição para ser acionado quando necessário.