## CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Período: [DATA INÍCIO] a [DATA FIM]
Metodologia: Levantamento → Validação → Implantação
Sistema: [SISTEMA JURÍDICO]

### FASE 0 - CONTRATAÇÃO DO CONTROLLER

| Data | Etapa | Atividade | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| 14/05/2026 | Triagem + Contratação | Seleção do Controller Jurídico | Período de triagem dos currículos e entrevistas |

### FASE 1 - FLUXOS CRÍTICOS (ALTO RISCO JURÍDICO)

Fluxo 1 - Gestão de Publicações, Prazos e Protocolos

| Data | Etapa | Atividade | Entregas |
| --- | --- | --- | --- |
| [DATA INÍCIO] | Start | Reunião de onboarding (1h30) | Definições do cronograma |
| 23/06/2026 | Levantamento | Reunião de levantamento (1h30) | Mapeamento do fluxo atual |
| 25/06/2026 | Validação | Reunião de validação (1h) | Fluxo validado |
| 30/06/2026 | Implantação | Reunião de implantação (1h30) | Fluxo implantado + checklists |

Checklists:
• Leitura e triagem de publicações

• Cadastro e conferência de prazos

• Comunicação de prazo fatal

• Revisão e protocolo

Fluxo 2 - Controladoria Jurídica e Organização Documental

| Data | Etapa | Atividade | Entregas |
| --- | --- | --- | --- |
| 02/07/2026 | Levantamento | Reunião de levantamento (1h30) | Rotinas mapeadas |
| 07/07/2026 | Validação | Reunião de validação (1h) | Fluxo validado |
| 09/07/2026 | Implantação | Reunião de implantação (1h30) | Controladoria implantada + Entrega do Manual |

Checklists:
• Checklist diário da controladoria
• Checklist semanal
• Checklist de auditoria interna

• Organização de documentos
• Conferência de documentos essenciais

### FASE 2 - INDICADORES E GESTÃO

Fluxo 3 - Indicadores Operacionais

| Data | Etapa | Atividade | Entregas |
| --- | --- | --- | --- |
| 14/07/2026 | Estratégia | Reunião estratégica (1h30) | Indicadores definidos |

Indicadores:
• Prazos
• Publicações
• Produtividade

Fluxo 4 - Relatórios Gerenciais

| Data | Etapa | Atividade | Entregas |
| --- | --- | --- | --- |
| 16/07/2026 | Validação | Reunião de validação (1h) | Relatórios ajustados |

### FASE 3 - CONSOLIDAÇÃO OPERACIONAL E ENCERRAMENTO DA IMPLANTAÇÃO

| Período | Etapa | Atividade |
| --- | --- | --- |
| [DATA FIM] | Consolidação | Workshop de consolidação dos fluxos operacionais (1h30) – preferencialmente presencial |

# RESUMO EXECUTIVO

| Item | Informação |
| --- | --- |
| Início | [DATA INÍCIO] |
| Encerramento | [DATA FIM] |
| Duração estimada | Aproximadamente 2 meses |
| Metodologia | Levantamento → Validação → Implantação |
| Perfil da atuação | Estratégica e estruturante |

| CONTRATANTE [NOME DO ESCRITÓRIO] [CNPJ DO ESCRITÓRIO] |  | CONTRATADA [SUA CONSULTORIA] [CNPJ DA CONSULTORIA] |
| --- | --- | --- |